雲林縣106年度全縣運動會第一次籌備會會議議程
一、時間：106年05月02日（星期二）下午2時00分
二、地點：雲林縣斗六市雲林國小諮商室
三、主席：賴科長信喜
四、出列席人員：
五、討論事項：

案由一：雲林縣106年度全縣運動會辦理日期106.7/15.16 (六、日)，提請討論。
說  明：1.雲林縣體育場預計106年7月中旬發包動工，考量田徑項目辦理場 
          地需求。
        2.本縣辦理106年全國科展(7.24~31)，學校端裁判工作人員重複性高
        3.本縣棒球委員會參加全國棒球資格賽(7.3~9)。
        4.爰上述原由，本年度全縣運動會提早到106年7月15.16日辦理。
決  議：全縣運動會確定於7/15.16(六、日)兩天辦理，如需打預賽項目可在報
        名完成後先行辦理。
案由二：雲林縣106年度全縣運動會辦理項目，提請討論。
說  明：雲林縣105年度全縣運動會辦理項目(亞奧運項目)，羽球、足球、排球、
        桌球、射擊、棒球、軟網、游泳、田徑、跆拳道、柔道、慢壘、籃球、
        (放風箏、木球、槌球、太極拳)。
決  議：全縣運動會確定辦理項目羽球、排球、桌球、射擊、棒球、軟網、
        游泳、田徑、跆拳道、柔道、慢壘、籃球、放風箏、木球、槌球、
        太極拳、高爾夫共17個項目。
案由三：雲林縣106年度全縣運動會辦理經費，提請討論。
說  明：1.請各辦理單位依需求提出器材、經費概算表(請於5月10日前提出)。
        2.如委由雲林國小統籌辦理，時程上恐無法在期限內完成招標。
決  議：委由雲林國小統籌招標，如無法在5月10日前提出概算者，取消辦理。
    案由四：就106年全縣運動會總則、競賽規程、開幕籌備事宜，提請討論。
    說  明：1.請各單項委員會於5月8日（星期一）前以電子郵件方式寄送競賽
         規程至本府教育處林郁展課程督學（60299@ylc.edu.tw），規程內 
         容若有修正，請用劃線後有色字體修改。
       2.相關競賽裁判暨工作人員登錄細節。

       3.相關新聞發佈、警衛秩序、醫護衛生、聖火進場等工作規畫。
    4.另請典禮組、儀式組、總務組、場地組等各工作小組提出工作分配
     規畫。

     決  議：確定辦理18個項目請於5月8日將概算表及競賽規程寄電子檔給林郁
             展課程督學60299@ylc.edu.tw，紙本概算送至雲林國小國民小學體育促進會黃建鴻、吳璧君老師彙整。
六、臨時討論事項：落實體育3級制度，制訂辦法及獎金分配。

七、散會。
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