中華民國106年全國運動會球類資格賽協調會議紀錄
壹、時  間：中華民國106年2月10日(星期五)下午2時正
貳、地  點：體育聯合辦公大樓1樓會議室
參、主持人：洪組長志昌
肆、出列席單位及人員：：如附簽到表                      記錄：林采蓉
伍、主席致詞
陸、業務單位報告
柒、案由一：研商106年全國運動會(以下簡稱全運會)球類資格賽辦理事項。
 決議：

1、 106年全國運動會球類資格賽辦理事項，籌備處業訂於106年4月6日邀請各縣市代表參加網路報名作業說明會，並於106年4月17日至24日受理報名作業，另籌備處訂於106年5月4日召開資格審查會議，預定作業期程及舉辦作業流程詳如附件；為利各縣市辦理組訓作業，本會議紀錄應一併副知各直轄市、縣市政府。
2、 屬2017年世界大學運動會競賽種類(籃球、足球、桌球、網球、排球、羽球、棒球等) ，為避開2017年世界大學運動會組訓與賽期(106年8月19日至30日)，建請各該球類單項運動協會規劃於106年5月中旬至7月中旬期間辦理資格賽，餘手球、軟式網球、壘球、曲棍球及橄欖球等比賽時間請於8月中旬前完成，並注意運動替代役男徵集梯次（106年度體育役男徵集梯次計3梯，分別於4月17日、8月7日及9月18日徵集）。
3、 為利各縣市辦理球類代表隊選拔作業，請各球類單項運動協會儘速依審定後之106年全國運動會競賽規程及技術手冊相關規定，訂定資格賽競賽規程，另納入禁賽處分相關規定及處理情形，並於本（106）年3月31日前函送本署備查後公告周知。
4、 選手設籍期間之計算，仍依競賽規程第5條之規定，以106年9月11日為準(往前推算連續滿3年)，年齡計算以106年10月21日(106年全運開幕日)為基準；為配合各協會資格賽辦理日期，請籌備處於106年5月4日完成選手資格審查後，儘速將通過資格審查之球員名單(隊伍)及資料送各單項運動協會辦理賽程編排及抽籤作業。
5、 球類團體項目之種子隊，為承辦單位及104年全運會冠軍隊，仍應依決議一之期限完成報名作業；個人項目同單位者，應分別抽排。
6、 考量球類資格賽係由全國性單項運動協會配合舉辦，非屬其例行年度工作計畫，本署將專案補助舉辦經費，請各協會於資格賽報名截止後，即檢附核定之競賽規程、資格賽賽程表及辦理資格賽經費預算表函送本署據以核定補助經費，並請各協會將籌備處協辦人員之工作費納入預算，如報名隊數未達舉辦資格賽之門檻，而毋須辦理資格賽時，亦請一併函知本署。
7、 如有報名隊數達8隊以上而不辦理資格賽情形，仍應於全運會期間完成所有賽程，且不得要求籌備處增加會內賽比賽天數。
 案由二：研商各協會辦理106年全運會球類資格賽場地支援及配合事項。
 決議：

1、 各協會辦理106年全運會球類資格賽，如配合於宜蘭縣政府所轄場地舉辦，請儘速將資格賽場地借用時間函送籌備處，俾預為安排，其競賽場地之場租相關費用，亦請籌備處協調場地負責單位盡力支援，106年全國運動會籌備處聯絡電話為(03)925-4902陳高彬老師、競賽組聯絡窗口：林己煜組長(03)965-3801轉25。
2、 為因應選手因參加資格賽或國際正式錦標賽受傷致無法參加全運會會內賽而有更換球員之需要，如籃球、排球、手球、足球、棒球、壘球、橄欖球及曲棍球等8種團體球類於資格賽報名時可增列2名後補球員，惟其替換最遲仍應於大會規定報名截止日前（106年9月11日下午5時整）檢附相關證明文件（如公立醫院開立之診斷證明），函送籌備處辦理名單變更，至於全運會獎勵或成績證明之給予，以更換後會內賽名單為準。
3、 各協會辦理全運會資格賽後，應儘速將資格賽秩序冊及競賽成績等資料，函送本署及中華民國106年全國運動會籌備處核辦。
捌、臨時動議：無。
玖、散會（15時正）。
